МБДОУ ДС №2 «Рябинка»

**Отчет о работе РИП по теме:**

**«Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»**

за отчетный период апрель- июнь, 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1. | Семинар для педагогов  «Особенности нервно- психического развития детей раннего возраста» | Апрель, 2021г. | Повышена профессиональная компетентность педагогов |  |
| 2 | Семинар- практикум для педагогов «Как помочь родителям пережить детский кризис 3-х лет» | Май, 2021г. | Повышена профессиональная компетентность педагогов по вопросам оказания ранней помощи родителям |  |
| 3 | Разработка видеоматериалов для родителей детей от 1,5 до 3-х лет по темам:  1. Веселые игры с водой(мастер- класс).  2. Конструирование с малышами (мастер- класс).  3. Маленький ребенок жадина или собственник?  4. Волшебная бабочка (мастер- класс по изготовлению пособия на поддувание). | Апрель- июнь, 2021г. | Видео- ресурс для родителей «Видео-няня»  <https://vk.com/public201944441?from=quick_search> |  |
| 4 | Разработка занятий дополнительная образовательная программа «Играя, развиваемся» (для детей от 1,5 до 3 лет). | Апрель-июнь, 2021 | Дополнительная образовательная программа «Играя, развиваемся» |  |
|  | Подготовка и проведение на базе МБДОУ ДС №2 «Рябинка» Регионального семинара  *«Организация и содержание деятельности специалистов ДОУ с детьми от 0 до 3 лет. Консультирование семьи».* | 17.06.2021г. | Представление опыта работы по психолого- педагогическому сопровождению детей раннего возраста.  Повышена профессиональная компетентность педагогов.  Подведение итогов работы ДОУ.  <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5576> |  |