МБДОУ ДС №2 «Рябинка»

**Отчет о работе РИП по теме:**

 **«Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»**

за отчетный период -2020г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1. | Совещание директоров образовательных организаций Пошехонского муниципального района «Деятельность службы ранней помощи» | 20.02.2020. | Представление опыта работы по сопровождению родителей детей раннего возраста. |  |
| 2. | Создание страницы на сайте ДОУ**:** РИП  «Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации» | Март, 2020. | Создана страница на сайте ДОУ. |  |
| 3. | Семинар «Служба оказания ранней помощи в ДОУ: планирование, деятельность, перспективы» | Сентябрь, 2020г. | Повышена профессиональная компетентность педагогов, оказывающих помощь родителям детей раннего возраста |  |
| 4. | Участие в региональном вебинаре «Методы и приемы индивидуальной и группой работы с детьми раннего возраста» | 23.10.2020г.  | Повышена профессиональная компетентность педагогов, оказывающих помощь родителям детей раннего возраста |  |